**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

11 января 2021г № 3 сл. Дячкино

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы   
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**на 2021 год**

Во исполнение постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения» и постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 09.01.2019г. № 2 «Об утверждении муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (в ред. постановления № 1 от 09.01.2020г.):

1. Утвердить план реализации муниципальной программы   
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год» согласно приложению № 1.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского

сельского поселения Ю. С. Филиппова

Приложение к распоряжению Администрации Дячкинского

сельского поселения от 11.01.2021 № 3

План реализации муниципальной программы

Дячкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| По муниципальной программе  ВСЕГО: | | - | - | 31.12.2021 | 92,5 | - | - | 92,5 | - |
| 1. | Подпрограмма 1  Пожарная безопасность  1.1. Приобретение ранцевых огнетушителей  1.2. Приобретение огнетушителей  1.3. профилактические мероприятия по предупреждению пожаров 1.4. усиление противопожарной защищенности объектов с массовым пребыванием граждан | Специалист по ГО и ЧС | минимизация пожаров | 31.12.2021 | 4,0  0,7  86,4 | -  -  - | - | 4,0  0,7  86,4 | -  -  - |
| 2. | Подпрограмма 2  Защита от чрезвычайных ситуаций  Профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Специалист по ГО и ЧС | минимизация ЧС | 31.12.2021 | 0,7 | - | - | 0,7 | - |
| 3. | Основное мероприятие 3  Обеспечение безопасности на воде | Специалист по ГО и ЧС | минимизация происшествий на воде | 31.12.2021 | 0,7 | - | - | 0,7 | - |

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.