РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2017 года                                                                                            № 37

сл. Дячкино

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Дячкинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 27 декабря 2011 г. № 91 «Об утверждении Решения Положения о бюджетном процессе в Дячкинском сельском поселении Тарасовского района», в целях обеспечения составления проекта бюджета Дячкинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Дячкинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского

сельского поселения                                                                        В.Ю. Пруцаков

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Дячкинского сельского поселения от 22.05.2017 № 37

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Дячкинского сельского поселения

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в Финансовый отдел Администрации Тарасовского района реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Тарасовского района | до 25 апреля 2017 г. | Администрация Дячкинского сельского поселения |
| 2. | Формирование реестра расходных обязательств Дячкинского сельского поселения | до 1 мая 2017 г. | заведующий сектором экономики и финансов Администрации Дячкинского сельского поселения |
| 3. | Доведение до органов местного самоуправления Тарасовского района, органов местного самоуправления сельских поселений, Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2020 года; индексов-дефляторов на 2018 – 2020 годы | до 10 июня 2017 г. | заместитель главы Администрации Тарасовского района по финансово-экономическим и имущественным вопросам |
| 4. | Представление в Финансовый отдел Администрации Тарасовского района и главным распорядителям средств областного бюджета прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Ростовской области на 2018 – 2020 годы | до 1 июля 2017 г. | заместитель главы Администрации Тарасовского района по финансово-экономическим и имущественным вопросам |
| 5. | Подготовка нормативного правового акта Администрации Тарасовского района об утверждении уровня софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2020 год | до 01 июля 2017 г. | заведующий Финансовым отделом Администрации Тарасовского района |
| 6. | Представление в Финансовый отдел Администрации Тарасовского района информации о предельной штатной численности Администрации Дячкинского сельского поселения на 2018 – 2020 годы по главным распорядителям средств бюджета Дячкинского сельского поселения | до 1 августа 2017 г. | Администрация Дячкинского сельского поселения |
| 7. | Представление в Финансовый отдел Администрации Тарасовского района экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Тарасовского района на 2018 – 2020 годы, по формам, установленным Финансовым отделом Администрации Тарасовского района | до 15 июля 2017 г. | заместитель главы Администрации Тарасовского района по финансово-экономическим и имущественным вопросам |
| 8. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Тарасовского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Тарасовского района в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 – 2020 годы и его обоснования по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Тарасовского района от 23.08.2016 № 54 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тарасовского района на очередной финансовый год и плановый период» | до 3 июля 2017 г. | Администрация Дячкинского сельского поселения |
| 9. | Представление в Финансовый отдел Администрации Тарасовского района предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Тарасовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Тарасовского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Тарасовского района | до 01 августа 2017 г. | Администрация Дячкинского сельского поселения |
| 10. | Формирование и представление главе Администрации Дячкинского сельского поселения параметров бюджета Дячкинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: - прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Тарасовского района; - предельных показателей расходов бюджета Дячкинского сельского поселения | до 15 сентября 2017 г. | Администрация Дячкинского сельского поселения |
| 11. | Подготовка и утверждение постановление Администрации Дячкинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Дячкинского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 20 августа 2017 г. | Администрация Дячкинского сельского поселения |
| 12. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета предельных показателей расходов областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 20 сентября 2017 г. | заведующий Финансовым отделом Администрации Тарасовского района |
| 13. | Разработка и согласование, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Дячкинского сельского поселения | до 15 октября 2017 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Тарасовского района |
| 14. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Дячкинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Дячкинского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Дячкинского сельского поселения | до 15 октября 2017 г. | Администрация Дячкинского сельского поселения |
| 15. | Подготовка проекта постановления Администрации Дячкинского сельского поселения об одобрении основных параметров проекта бюджет Дячкинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из областного бюджета бюджету Дячкинского сельского поселения | до 10 октября 2017 г. | Администрация Дячкинского сельского поселения |
| 16. | Подготовка проекта постановления Администрации Дячкинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Дячкинского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» | до 10 октября 2017 г. | Администрация Дячкинского сельского поселения |
| 17. | Подготовка проекта постановления Администрации Дячкинского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Дячкинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | до 10 октября 2017 г. | Администрация Дячкинского сельского поселения |
| 18 | Подготовка и утверждение постановления Администрации Тарасовского района «О предварительных итогах социально-экономического развития Тарасовского района за 7 месяцев 2017 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Тарасовского района за 2017 год» | до 15 октября 2017 г. | заместитель главы Администрации Тарасовского района по финансово-экономическим и имущественным вопросам |
| 19. | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта бюджета Тарасовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Ростовской области из областного бюджета бюджету Тарасовского района | до 1 ноября 2017 г. | заведующий Финансовым отделом Администрации Тарасовского района |
| 20. | Представление в Финансовый отдел Администрации Тарасовского района паспортов муниципальных программ Тарасовского района (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25 октября 2017 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Тарасовского района |
| 21. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Тарасовского района «О внесении изменений в решения Собрания депутатов Тарасовского района «О Порядке предоставления межбюджетных трансфертов» | до 10 ноября 2017 г. | заведующий Финансовым отделом Администрации Тарасовского района |
| 22. | Подготовка и представление в Администрацию Тарасовского района для внесения в Собрания депутатов Тарасовского района следующих проектов решений Собрания депутатов Тарасовского района: «О бюджете Тарасовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Тарасовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 15 ноября 2017 г. до 01 ноября 2017 г. | заведующий Финансовым отделом Администрации Тарасовского района Председатель комитета по управлению имуществом Администрации Тарасовского района Шельтик Н.В. |