**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**02.04.2019г № 42 сл. Дячкино**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной**

**программы Дячкинского сельского поселения «Охрана окружающей**

**среды» (по состоянию на 01.04.2019г.)**

Во исполнение постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения»

Администрация Дячкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды» в 2019 году (по состоянию на 01.04.2019г.) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского

сельского поселения Ю.С.Филиппова

Приложение к постановлению

Администрации Дячкинского

сельского поселения

от 02.04. 2019 № 42

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды» за I квартал 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено  муниципальной программой всего,  тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на 01.04.2019, тыс. руб. |
| Местный бюджет | факт. на 01.04.2019 тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1:  по итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:  снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды;  обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;  уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;  формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области :  Проведение сходов граждан и доведение информации:  - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе  - об охране окружающей среды  - уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Дячкинского сельского поселения | В I – квартале 2019 года:  - проведены сходы граждан по обсуждению вопроса сбора и вывоза ТКО на территории Дячкинского сельского поселения:  сл. Дячкино возле ДК – 19 марта 2019 года;  х. Васильевка возле дома № 28 по ул. Железнодорожная – 20.03.2019 года;  х. Васильевка возле магазина ООО «Гарант» ( Глухов П.С.) – 21.03.2019 года;  х. Васильевка возле дома № 1 по ул. Придорожная – 22.03.2019 года.  - распространяются информационные листовки для жителей Дячкинского сельского поселения по вопросам о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами;  - размещается информация для жителей на информационных стендах о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами;  - так же данная информация по вопросам о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами опубликована на официальном сайте администрации Дячкинского сельского поселения | Весь период | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 0 | **0** | **0** | **0** |