РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2023г.                                                                                                   № 62

сл. Дячкино

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Реализация молодежной политики в Дячкинском  сельском поселении Тарасовского района»  на 2021-2023 годы»

по результатам 2 квартала 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения»,  Администрация Дячкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Реализация молодежной политики в Дячкинском  сельском поселении Тарасовского района»  на 2021-2023 годы» по результатам 2 квартала 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Дячкинского сельского поселения 			                        Ю.С.Филиппова

Приложение №1 к постановлению                                                                                                                                                                                    Администрации Дячкинского

сельского поселения от 04.07.2023г. № 62

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Дячкинском  сельском поселении Тарасовского района»  на 2021-2023 годы» отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Дячкинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 30.06.2023 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Дячкинского сельского поселения Тарасовского района, МУК ДСП ТР «ДСДК» | сохранение и приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы продвижения талантливой молодежи; привлечение культурного потенциала, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 11,5 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие: 1.1. Организация, проведение конкурсов, смотров, слетов, фестивалей, молодежных акций, соревнований, уроков мужества и участие в районных мероприятиях, направленных на гражданское становление, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи; 1.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи России.; 1.3. Проведение 1 тура фестиваля «Гвоздики Отечества»; 1.4. Проведение 1 тура фестиваля «Стань звездой» |  |  |  |  | 0 5,0 3,0 3,5 | 0 0 3,0 0 | 0 0 3,0 0 |
| 2 | 2. Профилактика зависимостей, экстремизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде |
| 2.1 | Основное мероприятие | Администрация Дячкинского сельского поселения Тарасовского района, МУК ДСП ТР «ДСДК» | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодежи; формирование у молодежи установок по непринятию идеологии экстремизма и терроризма | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: 2.1. Организация и проведение муниципальных и участие в районных мероприятиях, направленных на профилактику зависимостей; 2.2. Организация и проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 2.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, предотвращения конфликтных ситуаций в молодежной среде; предупреждение вовлечения подростков и молодежи в деструктивные религиозные организации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 Молодежный отдых и оздоровление |
| 3.1 | Основное мероприятие | Администрация Дячкинского сельского поселения Тарасовского района, МУК ДСП ТР «ДСДК» | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | 3.1. Проведение соревнований по футболу |  |  |  |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  | X | Х | 15,5 | 3,0 | 3,0 |