**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **06.10.2022г № 107 сл. Дячкино**

 **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной**

 **программы Дячкинского сельского поселения «Обеспечение**

 **качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**

 **в 2022 год (по состоянию на 30.09.2022г.)**

Во исполнение постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения»

Администрация Дячкинского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2022 году (по состоянию на 30.09.2022г.) согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации Дячкинского

сельского поселения Т.П.Бокарева

Приложение к постановлению

Администрации Дячкинского

сельского поселения

от 06.10.2022 № 107

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за I- III квартал 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотреномуниципальной программойвсего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 30.09.2022 тыс. руб.  |
| Местный бюджет | факт. на 30.09.2022 тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-гами населения Дячкинского сельского поселения» Основное мероприятие 1.2. Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение Подпрограмма 2. «Организация благоустройства территории Дячкинского сельского поселения» Основное мероприятие 2.2 - Благоустройство территории Дячкинского сельского поселения- Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «прочие мероприятия по благоустройству территории Дячкинского сельского поселения» Мероприятие: Спил аварийных деревьев | Администрация Дячкинского сельского поселения  | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населениюповышение уровня комфортности на территории поселения и улучшения внешнего облика населенных пунктов Дячкинского сельского поселения посредством установки дополнительного количества на улицах поселков (детских площадок, скамеек, урн и т.п.), увеличение площадей зеленых насаждений в общественных местах и жилой зоне, благоустройство зон отдыха | Весь период | 178,91346,0506,4 | 178,91346,0506,4 | 74,31155,1375,6 | 43 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 2031,3 | **2031,3** | **1605,0** | **7** |