****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2024г № 16 сл. Дячкино

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной**

**программы Дячкинского сельского поселения «Обеспечение**

**качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**

**в 2023 год (по состоянию на 31.12.2023г.)**

Во исполнение постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения»

Администрация Дячкинского сельского поселения:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2023 году (по состоянию на 31.12.2023г.) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского

сельского поселения Ю.С.Филиппова

Приложение к постановлению

Администрации Дячкинского

сельского поселения

от 10.01.2024 № 16

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за I-IV квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено  муниципальной программой  всего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на 31.12.2023 тыс. руб. |
| Местный бюджет | факт. на 31.12.2023 тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дячкинского сельского поселения»  Основное мероприятие 1.2. Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение  Подпрограмма 2. «Организация благоустройства территории Дячкинского сельского поселения» Основное мероприятие 2.2  - Благоустройство территории Дячкинского сельского поселения  - Расходы на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «прочие мероприятия по благоустройству территории Дячкинского сельского поселения»  Мероприятие:  Спил аварийных деревьев | Администрация Дячкинского сельского поселения | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению  повышение уровня комфортности на территории поселения и улучшения внешнего облика населенных пунктов Дячкинского сельского поселения посредством установки дополнительного количества на улицах поселков (детских площадок, скамеек, урн и т.п.), увеличение площадей зеленых насаждений в общественных местах и жилой зоне, благоустройство зон отдыха | Весь период | 185,7  871,1  630,1 | 185,7  871,1  630,1 | 221,1  478,5  521,6 | 3 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 1686,9 | **1686,9** | **1221,2** | **3** |