****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.07.2023г № 65 сл. Дячкино

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной**

**программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году**

**( по состоянию на 01.07.2023г.)**

Во исполнение постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения»

Администрация Дячкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023г.) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского

сельского поселения Ю.С.Филиппова

Приложение к постановлению

Администрации Дячкинского

сельского поселения

от 11.07.2023 № 65

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за I-II квартал 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено  муниципальной программой  всего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на 01.07.2023 тыс. руб |
| Местный бюджет | факт. на 01.07.  2023 тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1** Установка/замена  приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, электроэнергии потребляемого БУ на территории Дячкинского сельского поселения | Администрация Дячкинского сельского поселения | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | Весь период | 185,7 | 185,7 | 106,5 | 3 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 185,7 | **185,7** | **106,5** | **3** |