**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**07.07.2021г № 77 сл. Дячкино**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной**

**программы Дячкинского сельского поселения «Обеспечение**

**качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**

**в 2021 год (по состоянию на 01.07.2021г.)**

Во исполнение постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения»

Администрация Дячкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2021 году (по состоянию на 01.07.2021г.) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского

сельского поселения Ю.С.Филиппова

Приложение к постановлению

Администрации Дячкинского

сельского поселения

от 07.07.2021 № 77

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за II квартал 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено  муниципальной программой  всего, тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на 01.07.2021 тыс. руб. |
| Местный бюджет | факт. на 01.07.2021 тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-гами населения Дячкинского сельского поселения»  Основное мероприятие  1.2. Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение  **Подпрограмма 2**. «Организация благоустройства территории Дячкинского сельского поселения» Основное мероприятие 2.2  Благоустройство территории Дячкинского сельского поселения  обпил аварийных деревьев  закупка контейнеров | Администрация Дячкинского сельского поселения | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению  повышение уровня комфортности на территории поселения и улучшения внешнего облика населенных пунктов Дячкинского сельского поселения посредством установки дополнительного количества на улицах поселков (детских площадок, скамеек, урн и т.п.), увеличение площадей зеленых насаждений в общественных местах и жилой зоне, благоустройство зон отдыха | Весь период | 168,1 | 168,1 | 71,7  84,0  189,0 | 3 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 168,1 | **168,1** | **344,7** | **3** |