**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.10.2021г № 97 сл. Дячкино**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной**

**программы Дячкинского сельского поселения «Охрана окружающей**

**среды» (по состоянию на 01.10.2021г.)**

Во исполнение постановления Администрации Дячкинского сельского поселения от 03.12.2018 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения»

Администрация Дячкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды» в 2021 году (по состоянию на 01.10.2021г.) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского

сельского поселения Ю.С.Филиппова

Приложение к постановлению

Администрации Дячкинского

сельского поселения

от 04.10.2021 № 97

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды» за III квартал 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации | Предусмотрено  муниципальной программой всего,  тыс.руб | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на 01.10.2021 тыс. руб. |
| Местный бюджет | факт. на 01.10.  2021 тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1:  по итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:  снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды;  обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;  уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;  формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области :  Проведение сходов граждан и доведение информации:  - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе  - об охране окружающей среды  - уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок  Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - информационная работа с населением по обращению с ТКО  - применение административной практики Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь».  - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Администрация Дячкинского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Дячкинского сельского поселения в том числе:  -формирование экологической культуры населения Дячкинского сельского поселения.  На территории Дячкинского сельского поселения проводятся следующие мероприятия:  - распространяются информационные листовки для жителей Дячкинского сельского поселения по вопросам о системе обращения с твердыми коммунальными отходами;  -проведено экологических субботников — 9 шт.  собрано и вывезено - 9 тонн мусора  проведено рейдов по территории поселения – 25 шт.  расчищено - 2 км водоохранных зон  высажено деревьев — 30 шт.  В третьем квартале 2021 года:  - Проведено экологических субботников — 11 шт. - Проведено рейдов по территории поселения – 29 шт.  Проведено мероприятий экологической направленности – 4 шт.  Конкурс рисунков:  -« Как я вижу край родной»;  Беседы:  - «Лекарство, что растет под ногами»,  - « Родники народные»,  - « Здоровая молодежь - здоровая нация». | Весь период | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 0 | **0** | **0** | **0** |